## Hoja1
Matriz Control de Cambio
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Caso de Uso Relacionado CU-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Aprobación: Aceptado-Rechazado
SC-01 | Usuario Final | 2024-11-18 | C | Urgente | Medio | Actualizar flujo de login para mejorar seguridad. | RF-01 | CU-01 | Desarrollo | Medio | Aceptado
SC-02 | Usuario Final | 2024-11-18 | C | Necesario | Medio | Habilitar opción de recuperación de contraseña. | RF-03 | CU-02 | Desarrollo | Medio | Aceptado
SC-03 | Usuario Final | 2024-11-18 | C | Urgente | Alto | Optimizar flujo de alta y consulta de siniestros. | RF-04 | CU-03 | Desarrollo | Medio | Aceptado
SC-04 | Usuario Final | 2024-11-18 | C | Crítico | Alto | Actualizar diseño para el dashboard. | RF-05 | CU-04 | Despliegue | Alto | Aceptado
SC-05 | Usuario Final | 2024-11-18 | C | Urgente | Alto | Ajustar modulo de modelo de predicción para mejorar diseño. | RF-06 | CU-05 | Despliegue | Alto | Aceptado
SC-06 | Administrador | 2024-11-18 | SC | Crítico | Alto | Implementar módulo para gestionar usuarios y bomberos. | RF-07 | CU-06 | Desarrollo | Alto | Aceptado